## HR Plan
แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2567 - 2570
คณะกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แผนที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ปี 2567
1. เพิ่มขีดความสามารถและความเพียงพอของบุคลากร
2. สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
3. พัฒนาโปรแกรม IDP
4. ปณิธาน และ MEDSWU Driven

## แผนที่ 1
แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570)
คณะกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนพัฒนา | ปัจจัยขับเคลื่อน | ตัวชี้วัด | ข้อมูลพื้นฐาน | เป้าหมาย |  |  |  | แนวทางการดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม | ผู้บริการและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ | รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
|  |  |  | 2567 | 2568 | 2569 | 2570
กลยุทธ์ Effective HRM : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 1.1 การวิเคราะห์อัตรากำลังเชิงรุกในส่วนที่กำลังขยายบริการ | KPI 1.1 จำนวนกรอบอัตรากำลังสอดคล้องกับแผนขยายบริการ | อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 15 | - ลงเยี่ยมหน้างานเชิงรุก วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังการขยายบริการร่วมกับทีมบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - คกก.บริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ - รอง ผอ. และ ผช.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ - งานทรัพยากรมนุษย์ | -อยู่ระหว่างดำเนินการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในภาพใหญ่เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 20 มกราคม 2567 ในสัปดาห์หน้าจะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันกันอีกครั้ง
| 1.2 การวิเคราะห์อัตรากำลังเชิงรุกให้เพียงพอตามกรอบอัตรากำลัง | KPI 1.2 จำนวนบุคลากรสาขาขาดแคลนผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A (ขนาด 500-700 เตียง) | [5 empty] | - ลงเยี่ยมหน้างานเชิงรุก วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการให้บริการกับทีมบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | -อยู่ระหว่างดำเนินการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในภาพใหญ่เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 20 มกราคม 2567 ในสัปดาห์หน้าจะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันกันอีกครั้ง
|  | KPI 1.2.1 จำนวนแพทย์ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลศูนย์รับ A (ขนาด 500-700 เตียง) | 308 | ≥ 250 (308) | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250
|  | KPI 1.2.2 จำนวนพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A (ขนาด 500-700 เตียง) | 498 | ขั้นต่ำ ≥ 663 (525) | ขั้นต่ำ ≥ 663 | ขั้นต่ำ ≥ 663 | ขั้นต่ำ ≥ 663
|  | KPI 1.2.3 จำนวนเภสัชกรผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A (ขนาด 500-700 เตียง) | 29 | ขั้นต่ำ ≥ 41 (28) | ขั้นต่ำ ≥ 41 | ขั้นต่ำ ≥ 41 | ขั้นต่ำ ≥ 41
|  | KPI 1.2.4 จำนวนนักรังสีการแพทย์ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A (ขนาด 500-700 เตียง) | 12 | ขั้นต่ำ ≥ 20 (10) | ขั้นต่ำ ≥ 20 | ขั้นต่ำ ≥ 20 | ขั้นต่ำ ≥ 20
| 2. การมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน | KPI 2.1 ร้อยละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดตามการมอบหมาย (Alignment) | อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥80 | - จัดเวทีให้หน่วยงานมานำเสนอแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดร่วมกับทีมผู้บริหาร | - รอง ผอ. และ ผช. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ - งานทรัพยากรมนุษย์ - ทุกหน่วยงาน ศกพ. | - อยู่ระหว่างดำเนินการนัดหมายให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอ
|  | KPI 2.2 ร้อยละหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ | อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 70 | - ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนตัวชี้วัดตามการมอบหมาย |  | - ติดตาม ตามรอบการประเมิน เริ่มรอบประเมินที่ 2/2567
| 3. การธำรงรักษาบุคลากร | KPI 3.1 ร้อยละความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันต่อองค์กร | ร้อยละ 84.60 | ≥ 85 (85.33) | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | - สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เพิ่มค่าตอบแทน เพิ่มสวัสดิการที่พึงได้ - สนับสนุนและจัดโครงการที่ส่งเสริมต่อความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันต่อองค์กร - สร้างบรรยากาศองค์กร เช่น ส่งเสริมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากร การเชิดชูเกียรติ การชื่นชมบุคลากรในเวทีต่าง ๆ | - คกก.บริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ - รอง ผอ. และ ผช. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ - งานทรัพยากรมนุษย์ | - ปรับค่าตอบแทนทั้งระบบ เริ่ม เม.ย. 67
|  | KPI 3.2 ร้อยละอัตราการคงอยู่ของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง | ร้อยละ 60 | ≥ 70 (100) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | - สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เพิ่มค่าตอบแทน เพิ่มสวัสดิการที่พึงได้ - สนับสนุนและจัดโครงการที่ส่งเสริมต่อความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันต่อองค์กร - สร้างบรรยากาศองค์กร เช่น ส่งเสริมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากร การเชิดชูเกียรติ การชื่นชมบุคลากรในเวทีต่าง ๆ - สนับสนุนและเพิ่มคุณค่าให้บุคลากรได้มีโอกาสทำงานที่ท้าทาย ที่สนใจและมีความถนัดในระดับองค์กร

## แผนที่ 2
แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570)
คณะกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนพัฒนา | ปัจจัยขับเคลื่อน | ตัวชี้วัด | ข้อมูลพื้นฐาน | เป้าหมาย |  |  |  | แนวทางการดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม | ผู้บริการและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ | รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
|  |  |  | 2567 | 2568 | 2569 | 2570
กลยุทธ์ Effective HRD : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 1. พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล IDP | KPI 1.1 ร้อยละหน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP | NA | ≥ 90 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | - สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน IDP มากขึ้น | - คกก.บริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ - รอง ผอ. และ ผช.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ - งานทรัพยากรมนุษย์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น HA,ERT, NSO | - ประชุม IDP Online ร่วมกับงาน DIM / HR คณะฯ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 - ส่งรูปแบบความต้องการให้งาน DIM ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ - ปัจจุบันให้หน่วยงานส่ง IDP พร้อมหลักสูตรมายังงาน HR ภายในวันที่ 19 ม.ค. 67
| 2. พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Training Program) | KPI 2.1 จำนวนหลักสูตร E-learning ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ Common Competency และ Specific Competency | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. ระเบียบปฏิบัติการบริหารงานบุคคล (การลา การไปพัฒนาตนเอง สวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ) 2. ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาคุณภาพ 3. การบริหารความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง 4. การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 5. การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน |  | - ประชุมเรื่องการจัดทำ Clip E-learning กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 66 - สรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง HR, HA, NSO, IC และ ERT ทยอยส่งคลิปให้งาน HR ภายใน ธ.ค. - ม.ค. 67 แต่เนื่องจากได้ประสานไปกับทางงานสื่อสารองค์กรและเวชนิทัศน์ยังไม่สามารถนัดวัดทำคลิปได้เนื่องจากเป็นช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร ขณะนี้อยู่ระหว่างนัดหมายให้ใหม่
|  | KPI 2.2 ร้อยละบุคลากรบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ E-learning ในหลักสูตร Common Competency และ Specific Competency | NA | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | ≥ 95 | - กำหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และเป้าหมายในการผ่านหลักสูตร e-learning |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคลิป
| 3. Professional career path | KPI 3.1 ร้อยละบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการและชำนาญงาน | ร้อยละ 3.82 | ≥ 10 (3.82) | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 40 | - ให้ความรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติและการเขียนผลงานเพื่อนำเสนอ | - รอง ผอ. และ ผช.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ - งานทรัพยากรมนุษย์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ปัจจุบันมีบุคลากรได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่ง จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.82 (759 ราย) - ปัจจุบันให้ความรู้และคำปรึกษา มีบุคลากรอยู่ในกระบวนการเลื่อนระดับตำแหน่ง ประมาณ 30 ราย
|  | KPI 3.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งได้รับการพัฒนาเป็น Mentor Developing / FA ในระบบงานสำคัญ | 6 ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงาน | 10 (6) | 10 | 10 | 10 | - Case Manager/Nurse Manager/HA Facilitator/RtoR Farcilitator/KM Faciltator/วิทยากร ครู ก/ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน |  | - สนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งได้รับการพัฒนา ปัจจุบันมีบุคลากรได้ผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน จำนวน 6 คน
|  | KPI 3.3 ระดับความสำเร็จของหัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ ในการแสดงความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ≥ 3.5 คะแนน | NA | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 90 | - เพิ่มเกณฑ์สนับสนุนให้บุคลากรที่จะเข้าสู่ระดับชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง |  | - ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของหัวหน้างาน / ผู้ปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ ในการแสดงความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และระบบที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล ปัจจุบันมี 5 คน อยู่ระหว่างเตรียมนัดประชุม มีผลใช้รอบการประเมิน ที่ 2/2567
| 4. ปณิธานและ MEDSWU Driven | KPI 4.1 จำนวนบุคคล/หน่วยงาน ต้นแบบด้านการนำค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติ (MEDSWU Ambassador) | 6 คน / หน่วยงาน | 6 คน / ปี (3) | 6 คน / ปี | 6 คน / ปี | 6 คน / ปี | - จัดกิจกรรมสร้างบุคคลต้นแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจได้นำเสนอการนำค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติผ่านสื่อขององค์กร | - รอง ผอ. และ ผช.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ - งานทรัพยากรมนุษย์ | - ปัจจุบันดำเนินการในโครงการ 2 มีบุคลากรต้นแบบที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว จำนวน 3 ด้าน (Merit, Devoted, Work Smart) คงเหลืออีก 3 ด้าน
|  | KPI 4.2 จำนวนโครงการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการนำค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติ | NA | 2 (2) | 2 | 2 | 2 | - โครงการ MEDSWU AMBASSADOR / กีฬาสัมพันธ์ MEDSWU /การชื่นชมบุคลากรที่นำค่านิยมลงสู่การปฏิบัติผ่านสื่อต่าง ๆ |  | - การนำเสนอค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติ MEDSWU 6 ด้าน ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา - กีฬาสีสัมพันธ์ MEDSWU

## รายการคลิป
หัวข้อ E-Learning
ลำดับ | รายการในแต่ละด้านของ E-learning | รหัส | หัวข้อหลักสูตร
1 | ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) | HR-01-001 | 1. ประวัติความเป็นมา / ค่านิยม / โครงสร้าง
|  | HR-01-002 | 2. ระเบียบพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เช่น การลงเวลา การลา ฯลฯ
|  | HR-01-003 | 3. จรรยาบรรณ ข้อห้ามและบทลงโทษ
2 | ด้านพัฒนาคุณภาพ (HA) | HA-02-001 | 1. ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ
|  | HA-02-002 | 2. มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย Zero Event & Harm Free Care
|  | HA-02-003 | 3. การรายงานอุบัติการ/ความเสี่ยง
3 | ฝ่ายการพยาบาล (NSO) | NSO-03-001 | 1. Pressure sore
|  | NSO-03-002 | 2. Fall
|  | NSO-03-003 | 3. Nurse note
|  | NSO-03-004 | 4. Phlebitis
|  | NSO-03-005 | 5. IC
|  | NSO-03-006 | 6. Med error
|  | NSO-03-007 | 7. Pain
4 | ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) | IC-04-001 | 1. การล้างมือ
|  | IC-04-002 | 2. การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
5 | ด้านตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT) | ERT-05-001 | 1. การดับเพลิงเบื้องต้น
|  | ERT-05-001-1 | 1.1 ความรู้เรื่องอัคคีภัย
|  | ERT-05-001-2 | 1.2 การใช้ถังดับเพลิงและการบำรุงรักษา
|  | ERT-05-002 | 2. การอพยพหนีไฟ
|  | ERT-05-002-1 | 2.1 แผนอัคคีภัยศูนย์การแพทย์ฯ
|  | ERT-05-002-2 | 2.2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

## แผนที่ 3
แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570)
คณะกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนพัฒนา | ปัจจัยขับเคลื่อน | ตัวชี้วัด | ข้อมูลพื้นฐาน | เป้าหมาย |  |  |  | แนวทางการดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม | ผู้บริการและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ | รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ
|  |  |  | 2567 | 2568 | 2569 | 2570
กลยุทธ์ Employee Health &Wellness : สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร | 1. Promote Physical Health | KPI 1.1 ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและตามความเสี่ยง | ร้อยละ 86 | ≥ 90 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | - ตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามสายงาน | - รอง ผอ. และ ผช.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ - คณะกรรมการตรวจสุขภาพบุคลากร - คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ - งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานทรัพยากรมนุษย์ | -ประชุมเตรียมการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 66 -เริ่มตรวจ วันจันทร์ ที่ 5 ก.พ. 67 - วันศุกร์ ที่ 22 มี.ค. 67
|  | KPI 1.2 ร้อยละบุคลากรได้รับภูมิคุ้มกันตามความสี่ยง (ไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบบี หัด-หัดเยอรมัน) | ร้อยละ 72 | ≥ 80 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 90 | - กำหนดหลักเกณฑ์และสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด |  | -อยู่ระหว่างดำเนินการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
|  | KPI 1.3 อัตราบุคลากรที่เป็นโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงานต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน (Injury frequency rate) | 4.91 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | - Monitor จำนวนผู้ป่วยที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน จากงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |  | -อยู่ระหว่างดำเนินการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
|  | KPI 1.4 ร้อยละบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) | NA | ≥ 90 | ≥95 | ≥ 95 | ≥ 95 | - จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กินอย่างไรห่างไกลโรค / เดินนับก้าวห้างไกลโรค NCDs / กีฬาสีสัมพันธ์ MEDSWU ทุกวันพุธ |  | -อยู่ระหว่างดำเนินการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
|  | KPI 1.5 ร้อยละบุคลากรที่มีค่า BMI มากกว่า 25 ลดลง | NA | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 80 | - โครงการเมนูเพื่อสุขภาพในผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร '- โครงการส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กินอย่างไรห่างไกลโรค / เดินนับก้าวห้างไกลโรค NCDs / กีฬาสีสัมพันธ์ MEDSWU ทุกวันพุธ
| 2. Promote Mental Health | KPI 2.1 ร้อยละบุคลากรที่มีภาวะ Burn Out ระดับปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 | ≥ 80 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 90 | - จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับพฤติกรรม เสริมพลังบวก พัฒนาให้เกิดความคิด Growth Mindset/คลินิกดูแลสุขภาพใจ - สนับสนุนให้บุคลากรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพใจตนเองผ่านคลินิกดูแลสุขภาพใจ ด้วยบรรยากาศ Safe Zone - สร้างบรรยากาศการให้กำลังใจและการชื่นชมพนักงาน การเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ |  | -อยู่ระหว่างดำเนินการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
|  | KPI 2.2 ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Burn Out มีระดับ Burn Out ลดลงจากเดิม | NA | ≥ 5 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20
|  | KPI 2.3 ร้อยละคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) ตั้งแต่คะแนนระดับดีขึ้นไป | NA | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 85

## Dictionary
Dictionary ตัวชี้วัดคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แผนงานและกลยุทธ์ | ลำดับ | ชื่อตัวชี้วัด | เป้าหมายปี 2567
แผนที่ 1 กลยุทธ์ Effective HRM : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 1. จำนวนกรอบอัตรากำลังสอดคล้องกับแผนขยายบริการ |  | ≥10
X : จำนวนที่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังตามแผนของศูนย์การแพทย์ฯ จากมหาวิทยาลัย
Y : จำนวนที่ขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังตามแผนของศูนย์การแพทย์ฯ
2. จำนวนบุคลากรสาขาขาดแคลนผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A (ขนาด 500-700 เตียง)
|  | แพทย์ | ≥250
|  | พยาบาล | ขั้นต่ำ ≥ 663
|  | เภสัชกร | ขั้นต่ำ ≥ 41
|  | นักรังสีการแพทย์ | ขั้นต่ำ ≥ 20
| 3. ร้อยละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดตามการมอบหมาย (Alignment) |  | ≥80
X : จำนวนหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดตามการมอบหมาย
Y : จำนวนหน่วยงานทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ
| 4. ร้อยละหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ |  | ≥ 55
X : จำนวนหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดตามการมอบหมายและสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
Y : จำนวนหน่วยงานทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ
| 5. ร้อยละความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันต่อองค์กร |  | ≥ 85
X : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความอยู่ดีมีสุชและความผูกพันต่อองค์กร ระดับ 4-5
Y จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ
| 6. ร้อยละอัตราการคงอยู่ของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง |  | ≥ 70
X : จำนวนอัตราการคงอยู่บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและไม่ติดสัญญาชดใช้ทุน
Y : จำนวนบุคลากรทั้งหมดศูนย์การแพทย์ฯ
แผนที่ 2 กลยุทธ์ Effective HRD : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 7. ร้อยละหน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP |  | ≥ 90
X : จำนวนหน่วยงานมีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP ในระบบ / ระบบ HRIS
Y : จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
| 8. จำนวนหลักสูตร E-learning ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ Common Competency และ Specific Competency |  | 5
X : จำนวน E-Learning ที่ Upload ขึ้นระบบ
Y : จำนวน E-Learning ทั้งหมด
| 9. ร้อยละบุคลากรบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ E-learning ในหลักสูตร Common Competency และ Specific Competency |  | ≥ 85
X : จำนวนบุคลากรบรรจุใหม่ในรอบปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาตนเองในรูปแบบ E-Learning
Y : จำนวนบุคลากรใหม่ทั้งหมดที่บรรจุใหม่ในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน
| 10. ร้อยละบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการและชำนาญงาน |  | ≥ 60
X : จำนวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการและชำนาญงาน
Y : จำนวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบในการเลื่อนระดับตำแหน่งตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
| 11. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งได้รับการพัฒนาเป็น Mentor Developing / FA ในระบบงานสำคัญ |  | 10
X : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งได้รับการพัฒนาเป็น Mentor Developing / FA ในระบบงานสำคัญ
Y : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งทั้งหมด
แผนที่ 3 กลยุทธ์ Employee Health &Wellness : สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร | 12. ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและตามความเสี่ยง |  | ≥ 90
X : จำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและตามความเสี่ยง
Y : จำนวนบุคลากรทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ
| 13. ร้อยละบุคลากรได้รับภูมิคุ้มกันตามความสี่ยง (ไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบบี หัด-หัดเยอรมัน) |  | ≥ 80
X : จำนวนบุคลากรได้รับภูมิคุ้มกันตามความเสี่ยง
Y : จำนวนบุคลากรตามความเสี่ยงทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ
| 14. อัตราบุคลากรที่เป็นโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงานต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน (Injury frequency rate) |  | ≤ 5
X : จำนวนบุคลากรที่เป็นโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
Y : จำนวนบุคลากรทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ
| 15. ร้อยละบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) |  | ≥ 90
X : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
Y : จำนวนบุคลากรทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ
| 16. ร้อยละบุคลากรที่มีค่า BMI มากกว่า 25 ลดลง |  | ≥ 70
X : จำนวนบุคลากรที่มีค่า BMI มากกว่า 25 ลดลง
Y : จำนวนบุคลากรที่มีค่า BMI มากกว่า 25
| 17. ร้อยละบุคลากรที่มีภาวะ Burn Out ระดับปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ |  | ≥ 80
X : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินภาวะ Burn Out ระดับปานกลางขึ้นไป
Y : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินภาวะ Burn Out ทั้งหมด
| 18. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Burn Out มีระดับ Burn Out ลดลงจากเดิม |  | ≥ 5
X : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินภาวะ Burn Out ระดับปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ
Y : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Burn Out ทั้งหมด
| 19. ร้อยละคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) ตั้งแต่คะแนนระดับดีขึ้นไป |  | ≥ 70
X : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ระดับ 4-5
Y จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ